安徽农业大学2012年大学生志愿者

暑期“三下乡”社会实践活动

项

目

申

报

书
活动主题：           中国城镇化与劳动移民研究              

团队名称：安徽农业大学赴合肥亳州路畅园社区等地暑期社会实践团
指导单位：             人文社会科学学院                    
指导老师：                俞  宁                           

2012年4 月25日

共青团安徽农业大学委员会制

	一、团队基本情况

	团队名称
	安徽农业大学赴合肥亳州路畅园社区等地暑期社会实践团

	团队类别
	人文学院“中国城镇化与劳动移民研究”大学生社会专题调查实践团

	队长
	姓    名
	王唱唱
	学    号
	

	
	学    院
	人文社会科学学院
	年级专业
	10社会工作（升）

	
	学校住址
	
	政治面貌
	中共党员

	
	联系方式
	寝室电话
	

	
	
	手  机
	

	
	
	E-mail
	

	带队

指导

老师
	姓    名
	俞宁

	
	工作单位
	人文社会科学学院社会学系

	
	职务职称
	社会学系系主任   教 授

	
	联系方式
	手  机
	

	
	
	E-mail
	

	技术指导老师情况

	姓名
	性别
	工作单位
	职务

职称
	是 否
随 团
	手机
	E-mail
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成员情况



	姓名
	性别
	学  院
	年级专业
	手机
	家庭地址
	家庭电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本科生

人  数
	16
	硕士生
人  数
	0
	博士生
人  数
	0
	指导教

师人数
	2
	随团教

师人数
	2

	二、团队活动概况

	起止时间
	2012年 5 月 10 日至2012年 6 月 30 日

	接收单位1
	接收单位名称：畅园社区居委会
通  讯 地 址：安徽省合肥市庐阳区亳州路街道畅园社区

联   系   人：
电        话：

手        机：

	接收单位2
	接收单位名称：建设里社区居民委员会
通  讯 地 址：安徽省蚌埠市禹会区纬四街道建设里社区居民委员会
联   系   人：
电        话：

手        机：

	接收单位3
	接收单位名称：芝山社区居委会
通  讯 地 址：安徽省巢湖市无为县芝山社区居委会

联   系   人：
电        话：

手        机：

	实践内容
	1、 绘制成图

2、 列举制表

3、 完成预抽样入户调查表

4、 正式入户

	实践形式
	实地绘图，问卷入户调查

	活动地点
	合肥市庐阳区亳州路街道畅园社区

安徽省蚌埠市禹会区纬四街道建设里社区居民委员会

安徽省巢湖市无为县芝山社区居委会

	日程安排



	5  月  10  日

--------

6  月  28  日
	地点： 合肥市亳州路畅园社区

内容：走边界，绘图，列表，预抽样，入户调查

参加成员：陈魏、王浩、张运峰、刘国庆、杨志伟

分工：工作内容须每人独立完成

	
	

	5  月  10  日

--------

6  月  28  日
	地点：安徽省蚌埠市禹会区纬四街道建设里社区居民委员会 

内容： 走边界，绘图，列表，预抽样，入户调查
参加成员：杨娇、汪慧、吴伟伟、袁植华、高亚平 
分工： 工作内容须每人独立完成

	
	

	 5  月  10  日

--------

     6  月  28  日
	地点：安徽省巢湖市无为县芝山社区居委会
内容： 走边界，绘图，列表，预抽样，入户调查
参加成员：张艳洁、刘佳、秦志浩、刘婷婷、李颖、徐亚玲

分工： 工作内容须每人独立完成

	     6  月  30  日
	回到安农大人文学院做工作总结

	三、经费预算

	交通费


	合肥--蚌埠：K692次  22元*5人*2=220元

合肥--巢湖：K70次  13*6人*2=156元

火车站至当地汽车费用（不含合肥本地）：20元*11*2=440元



	
	交通费共计
	816元

	住宿费
	50元*16人*50天=40000元

	
	住宿费共计
	40000元

	其他费用
	

	不可预见费用
	无

	共    计
	64816元

	学院意见

	                                                           （盖章）  

                                                            年   月  日

	校团委意见

	                                                           （盖章）                                      

                                                            年   月  日

	四、团队详细活动计划（附）

	（主要包括：方案名称、主题、目的、方案亮点和创意内容，参与群体及人数、实现途径、推进步骤、预期效果，活动可行性分析和经费预算等）

方案名称: 

主    题: 中国城镇化与劳动移民研究

目    的: 获取调查数据，为中国多元化城镇发展提供第一手资料 

方案亮点：实地绘图、实地列举、多阶段抽样入户调查
参与群体：安徽农业大学人文学院 
实现途径：多阶段复杂抽样

预期效果：获取一份具有全国代表性的(安徽地区)“2012中国城镇化与劳动移民调查”问卷调查数据
活动可行性分析： “2012中国城镇化与劳动移民研究”课题，为“清华大学经济社会数据中心”规划项目，同时本课题也是清华大学李强教授所主持的，2008年度国家社会科学基金重大招标项目“推进中国多元城镇化战略模式研究”的子课题之一。本课题，将以入户抽样调查的方式，获取一份具有全国代表性的 “2012中国城镇化与劳动移民调查”问卷调查数据。

“2012中国城镇化与劳动移民调查”采取多阶段复杂抽样设计。考虑到社区中实际住户的住址与个体信息的不确定性，在居委会/村委会层面上采用实地绘图和实地列举的方式来获取更为贴近实际情况的抽样框。



	五、团队安全应急预案

	（此部分主要针对实践过程中可能发生的问题提前准备应急措施，比如当地的民俗情况、旱、涝等自然灾害，以及其他可能为实践活动带来不便的情况）

1、团队自备创可贴、止泻药、避暑药、防虫等必须药品；
2、路上行车安全方面，随时保持通讯畅通，如遇交通事故能尽快联系医院就近就诊；

3、如遇下雨等恶劣天气，则开展户内活动，如入户调查走访，对留守儿童进行课业辅导，与农民工子女进行交流，帮助困难家庭做些力所能及的家务；

4、提前与当地政府及联系人联系做好充足的前期准备工作，保持和当地负责人的联系；

5、开展活动前具体了解走访用户实际情况，尊重村民个人隐私，尊重村民情感；

6、如遇暴雨等重大恶劣天气可延迟开展活动，提前做好协调工作。




